Portal GOV.si

Številka: 430-145/2022-7

Datum: 08. 04. 2022

Zadeva: Odgovor na vprašanje na JN MORS 123/2022-JNNV

Zveza: Javno naročilo št. MORS 123/2022 – JNNV, postavitev antenskega stolpa z ograjo, zabojnikom in TK infrastrukturo v Vojašnici Edvarda Peperka

Spoštovani,

# Vezano na javno naročilo **»MORS 123/2021-JNNV«** Postavitev antenskega stolpa z ograjo, zabojnikom in TK infrastrukturo v Vojašnici Edvarda Peperka,

# vas obveščam, da so dobavni roki opreme, zaradi razmer v svetu, nenormalno dolgi in se še podaljšujejo.

# Kot primer vam pošiljam spodnji mail.

# VPRAŠANJE: Glede na rok izvedbe JN, ki je 120 dni, nas zanima, ali se bo naročnik pripravljen prilagoditi razmeram glede dobav opreme, ali boste vztrajali pri navedenem roku izvedbe 120 dni.

# Hvala in Lepo pozdravljeni.

**Odgovor:**

***Naročnik bo podaljšal rok izvedbe (če bo to potrebno) ob pogoju, da je material oz. oprema naročena takoj ob uvedbi v delo. Podaljšanje roka izvedbe bo odobreno izključno zaradi težav pri dobavi materiala oz. opremi ob predložitvi ustreznih dokazil o datumu naročila ter podatkih o izvoru materiala oz. opreme in podatkih o transportu. Naročnik bo ob izpolnitvi navedenih okoliščin podaljšal rok izvedbe najdlje do konca oktobra 2022.***

S spoštovanjem,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Marjetka Kordišsekretarkavodja sektorja |

Poslano:

* Naslovniku PORTAL GOV.SI.